## Ark1
Veiledende skala for sannsynlighet og konsekvens for bruk ved risikoevaluering
| Sannsynlighet* |  | Probability | *) Samme skala for sannsynlighet på NT2-, program- og prosjektnivå
| 1 | Svært liten | 0-10 %
| 2 | Liten | 11-30 %
| 3 | Middels | 31-50 %
| 4 | Stor | 51-70 %
| 5 | Svært stor | 71-90 %
|  | "Issue" | > 90 %
NT2 Styringsgruppe (DNK-nivå)
| Konsekvens for DNK |  | Politisk | Tid | Kost | Kvalitet | Omdømme | HMS
| 1 | Svært liten
| 2 | Liten
| 3 | Moderat
| 4 | Alvorlig
| 5 | Svært alvorlig
Program NT2
| Konsekvens |  | Omfang/ytelse | Tid | Kost | Kvalitet | Omdømme | HMS
| 1 | Svært liten | NA | Teknisk akseptanse forsinkes |  | Tilnærmet levert |  | Skade på materiell
| 2 | Liten | NA | RfGLT forsinkes |  | Små avvik (SL3 feil) |  | Mindre personskade, f.eks. benbrudd
| 3 | Moderat | NA | Stabilitets-periode forsinkes |  | Avvik (SL2 feil) | Negativ omtale | Flere personer lettere skadet
| 4 | Alvorlig | NA | LD slår inn |  | Store avvik (kritiske SL2 feil) | Mangelfull troverdighet hos etatene | Store personskader, invaliditet
| 5 | Svært alvorlig | NA | Ikke alle RfGLT i 2015 Ikke alle go-live Q1 2016 | > 10 % ekstra bevilgninger | Ikke levert (SL1 feil) | Mangelfull troverdighet hos eiere (JD) | Dødsfall
| Program Nettverk | [7 empty] | Program Etatsinnføring
| Konsekvens |  | Omfang/ytelse | Tid | Kost | Kvalitet iht. SLA-nivå | Omdømme | HMS | Konsekvens | Tid | Kost | Kvalitet | Funksjonalitet | Omdømme
| 1 | Svært liten | NA | Teknisk leveranse forsinkes | NA | Tilnærmet levert | NA | Skade på materiell | 1 | Enkelte milepæler (Installasjon, SAT, PAC) for et enkelt kontrollrom blir forsinket
| 2 | Liten | NA | Teknisk akseptanse forsinkes | NA | Små avvik (SL3 feil) | NA | Mindre personskade, f.eks. benbrudd | 2 | Et enkelt kontrollrom får forsinket GoLive
| 3 | Moderat | NA | RfGLT forsinkes | NA | Avvik (SL2 feil) | NA | Flere personer lettere skadet | 3 | CR FAC for en eller flere faser blir forsinket
| 4 | Alvorlig | NA | Stabilitets-periode forsinkes | NA | Store avvik (kritiske SL2 feil) | NA | Store personskader, invaliditet | 4 | Et eller flere CR passerer ikke GoLive ila 2015 |  |  |  | Prosjektet mister tillit hos leverandør eller etat som ødelegger fremdfift
| 5 | Svært alvorlig | NA | Fase-akseptanse forsinkes | NA | Ikke levert (SL1 feil) | NA | Dødsfall | 5 | Et eller flere CR passerer ikke GoLive ila Q1-2016 |  | Brukere trekker seg tilbake til analoge nett på permanent basis |  | DNK/NT2 får ubotelig omdømmeskade som kan påvirke DNK sin fremtid
Alle prosjekter
| Konsekvens |  | Omfang/ytelse | Tid | Kost | Kvalitet iht. SLA-nivå | Omdømme | HMS
| 1 | Svært liten | NA | Påvirker milepæl lite | NA | Tilnærmet levert | NA | Skade på materiell
| 2 | Liten | NA | Teknisk leveranse forsinkes | NA | Små avvik (SL3 feil) | NA | Mindre personskade, f.eks. benbrudd
| 3 | Moderat | NA | Teknisk akseptanse forsinkes | NA | Avvik (SL2 feil) | NA | Flere personer lettere skadet
| 4 | Alvorlig | NA | RfGLT forsinkes | NA | Store avvik (kritiske SL2 feil) | NA | Store personskader, invaliditet
| 5 | Svært alvorlig | NA | Stabilitets-periode forsinkes | NA | Ikke levert (SL1 feil) | NA | Dødsfall
Det kan være ulike konsekvensområder for hvert nivå.

## Jon Are
| Tid | Kost | Kvalitet | Funksjonalitet | Omdømme
1 | Enkelte milepæler (Installasjon, SAT, PAC) for et enkelt kontrollrom blir forsinket
2 | Et enkelt kontrollrom får forsinket GoLive
3 | CR FAC for en eller flere faser blir forsinket
4 | Et eller flere CR passerer ikke GoLive ila 2015 |  |  |  | Prosjektet mister tillitt hos leverandør eller etat som ødelegger fremdfift
5 | Et eller flere CR passerer ikke GoLive ila Q1-2016 |  | Brukere trekker seg tilbake til analoge nett på permanent basis |  | DNK/NT2 får ubotelig omdømmeskade som kan påvirke DNK sin fremtid